**ГАЗ**

1 ЭТАП

**Проектирование и строительство газопровода от ГРС «Сертолово» до СНП «Северная жемчужина»**

**Срок оплаты первого взноса: до 29 февраля 2016 г., либо устанавливается при написании нового заявления**

**Сумма: 58 800 рублей**

**Срок завершения работ: май 2016 г.**

2 ЭТАП

**Проектирование газопровода внутри территории СНП**

**Срок оплаты второго взноса: до 01 июня 2016 г.**

**Сумма: 36 600 рублей**

**Срок завершения работ: октябрь 2016 г.**

3 ЭТАП

**Строительство газопровода внутри территории СНП**

**Срок подписания договора: октябрь 2016 г.**

**Срок оплаты третьего взноса: до 01 октября 2016 г.**

**Сумма: 100 000 рублей**

**Срок завершения работ: декабрь 2016 г.**

4 ЭТАП

**Сдача в эксплуатацию сетей газопровода на территории СНП**

**Срок оплаты четвертого взноса: до 01 декабря 2016 г.**

**Сумма: 54 600 рублей**

**Срок завершения работ: декабрь 2016 г.**

**Общая стоимость газификации одного домовладения - 250 000 рублей (подвод газа к границам участка)**

*Примечания:*

*- садоводы, оплатившие ранее 58 800 руб. (1 платеж) должны доплачивать 176 500 (2 этап - 36 600; 3 этап - 100 000; 4 этап – 39 900.*

*Экономия составляет 14 700 руб.);  
- садоводы, оплатившие ранее 98 800 (1 и 2 платежи) должны доплачивать*

*(3 этап - 100 000; 4 этап – 26 500.* *Экономия составляет 24 700 руб.).*

Таким образом, домовладельцы, оплатившие указанные взносы, смогут с декабрь 2016 г. осуществлять внутреннее газооборудование домов.

Обратите внимание!

ТУ получены на **300** домов!

Сейчас в Правлении 243 заявления.